PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y PROYECTOS TÉCNICOS DE LAS FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE OROSO

- OBJETO

  - El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular las condiciones técnicas de la redacción de los planes de seguridad y proyectos técnicos exigidos por la normativa sectorial, así como el posterior control y seguimiento de su ejecución para que las fiestas organizadas por el ayuntamiento de Oroso durante el año 2017 se celebre en las debidas condiciones de seguridad para sus asistentes.

  - El contratista estará obligado a realizar las siguientes prestaciones de conformidad con lo dispuesto en este pliego:

    - Redacción de los planes de seguridad y proyectos técnicos exigidos por la normativa sectorial de seguridad de espectáculos públicos.

    - Control y seguimiento de su ejecución mediante la emisión de informes y actividades de inspección.

    - Realización de las actividades de formación al personal encargado de su ejecución.

- LEGISLACIÓN APLICABLE

  - Será de aplicación la siguiente legislación sectorial, a título enunciativo y no exhaustivo:

    - La ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

    - R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia.

    - Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia.

    - R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, especialmente la ITC-BT-34 (Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands).

    - R.D. 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, especialmente la ITC-8 (Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos).

    - R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

    - Norma UNE-EN 13782: 2007 Estructuras temporales. Carpas. Seguridad.

    - Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendimiento y de competitividad económica de Galicia.

    - Ley 37/2013, de17 de noviembre, de ruido.

    - R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

    - Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Oroso.

- REDACCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

  - El contratista procederá a su costa a la redacción de los planes y proyectos exigidos por la normativa sectorial en función de las actividades y espectáculos programados para cada fiesta, según consta en el Anexo de este pliego.

- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

  - El contratista redactará para aquellas fiestas exigidas en el Anexo I un Plan de Autoprotección con el contenido mínimo previsto en el R.D. 393/2007 y Decreto 171/2010, con las siguientes particularidades:

    - Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

      - En este capítulo se incluirá el nombre del director del plan de autoprotección que será el técnico designado por el contratista en su oferta con la titulación correspondiente, que asumirá igualmente el cargo de director del plan de actuación en emergencias.

    - Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.

      - Para la redacción de este capítulo el contratista tendrá en cuenta las actividades previstas en cada fiesta descritas en el Anexo I de este pliego. Se cubrirá cuadro resumen de cada actividad descrito en el Anexo III de este pliego. En todo caso, la planimetría entregada en formato papel y pdf tendrá un nivel de detalle 1:1000, para lo cual el ayuntamiento pone a disposición del contratista la planimetría del casco urbano en formato dwg. Se incluirán planos de situación de:

- Situación de stands, barracas, chiringuitos y atracciones de feria.

- Situación de escenarios de orquestas, carpas y demás estructuras desmontables.

- Situación de zonas especiales de aparcamiento, incluyendo la situación de aparcamiento de caravanas de los feriantes.

- Situación de zonas de servicios (sanitarios, médicos o primeros auxilios, etc.).

    - Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

      - Dentro de este capítulo se desglosarán aquellas actividades generadoras de riesgo, debiendo el contratista desarrollar obligatoriamente los siguientes aspectos:

- Riesgos derivados de la instalación de suministro de electricidad a las instalaciones y actividades previstas.

- Riesgos derivados de la instalación y montaje de stands, atracciones de ferias, escenarios, carpas, etc.

- Riesgos derivados de la celebración de conciertos y eventos, incluyendo el ruido generado.

- Riesgos derivados de la generación de residuos de la actividad, incluyendo un apartado especial para los procedentes de las atracciones de feria y caravanas de feriantes.

- Riesgos derivados del abastecimiento y depuración de aguas.

    - Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.

      - En este apartado, se describirán las medidas y medios, humanos y materiales, para controlar los riesgos detectados y la aplicación de disposiciones específicas en materia de seguridad.

      - El contratista deberá distinguir obligatoriamente:

- Medios de los que disponga o pueda disponer sin coste el ayuntamiento, teniendo en cuenta la relación de medios prevista en el apartado 4 del Anexo I de este pliego.

- Medios aportados por el propio contratista, según las obligaciones recogidas en los pliegos.

- Medios externos necesarios que deberá contratar el ayuntamiento, en cuyo caso se deberá adjuntar un presupuesto indicativo en relación a precios de mercado y que servirá como guía para su licitación.

    - Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones

      - Se desarrollarán los aspectos requeridos en las normas sectoriales.

    - Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias

      - Se deben definir las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, garantizando la alarma, la evacuación y el socorro.

    - Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.

      - Se desarrollarán los aspectos requeridos en las normas sectoriales.

    - Capítulo 8. Implantación del plan de autoprotección.

      - En este capítulo el contratista desarrollará en base a la normativa sectorial los requisitos que deberán cumplir las instalaciones y actividades generadoras de riesgo para su correcto funcionamiento, entre otras en concreto:

- Régimen de autorizaciones, comunicaciones y licencias a conceder por el propio ayuntamiento u otras administraciones públicas.

- Documentación justificativa a aportar al ayuntamiento.

- Régimen de inspecciones a realizar. El contratista incluirá en este apartado las inspecciones que llevará a cabo por parte de su personal en cumplimiento del presente contrato. (Véase artículo 6 de este pliego).

      - Igualmente, el contratista procederá a desglosar los programas de formación que impartirá en función de las necesidades expuestas en los capítulos anteriores al personal adscrito por el ayuntamiento al servicio, según lo dispuesto en el artículo 7 de este pliego.

    - Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de autoprotección.

      - Dentro del programa de auditorías e inspección se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de este pliego.

- PROYECTOS TÉCNICOS

  - Como complemento en su caso del Plan de autoprotección especificado en el artículo anterior, el contratista vendrá obligado a la redacción y entrega de los siguientes proyectos técnicos redactados por técnico competente:

  - Proyecto de instalación de suministro eléctrico para las instalaciones temporales

    - Dicho proyecto contendrá toda la documentación prevista en la ITC-BT-04 y teniendo especialmente en cuenta las determinaciones contenidas en la ITC-BT-34 del R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, además de TR 3/2011 de la ley de contratos del sector público, con el detalle previsto en el Anexo II de este pliego y deberá contemplar obligatoriamente las soluciones adoptadas para dotar de suministro de energía eléctrica en condiciones de seguridad a las siguientes instalaciones o actividades:

    - Orquestas.

    - Carpas, comedores y bares móviles.

    - Stands o puestos de ferias previstos.

    - Atracciones de feria, caravanas, barracas o chiringuitos que soliciten dicho servicio al ayuntamiento.

    - A este respecto, y para evitar problemas con las compañías distribuidoras y evitar daños en las redes de suministro, la solución propuesta deberá partir de las siguientes premisas:

      - Para el suministro de orquestas y en general actividades que necesiten una potencia de suministro igual o superior a 5 kw, las fuentes de suministro de energía eléctrica deberán ser primordialmente instalaciones generadoras aisladas con la potencia y respaldo suficiente, salvo imposibilidad debidamente motivada.

      - Para el suministro de stands o puestos de ferias, barracas o chiringuitos y en general otras instalaciones, se contemplará, salvo imposibilidad manifiesta, la instalación de cajas o puntos permanentes de suministro en puntos estratégicos, con las debidas medidas de seguridad y protección, tanto magnética como diferencial, con sus correspondientes bases de enchufe tipo Cetac para que los interesados puedan obtener dicho suministro eléctrico, con la posibilidad de medición individualizada de los consumos. Dichas cajas deberán ser estancas y con un grado de protección al impacto elevada y provistas de cierre con llave y o candado a prueba de vándalos.

    - Dicho proyecto deberá concretar obligatoriamente entre otros aspectos:

      - Situación y características de generadores autónomos de energía eléctrica, así como medidas de protección y seguridad.

      - Situación y características de instalaciones de enlace y receptoras del suministro.

      - Despliegue de cables y canalizaciones desde las fuentes de suministro hasta las instalaciones de enlace.

      - Medidas de seguridad y protección de las instalaciones de enlace y conducciones.

      - Condiciones de enganche por parte de los usuarios al servicio.

    - Se justificará la adecuación del proyecto planteado al Plan de autoprotección, en especial a lo previsto en su capítulo 8, en caso de exigirse para la fiesta en cuestión.

  - Proyecto de instalación de carpas, stands y estructuras móviles

    - Se redactará un proyecto técnico que contemple el montaje y desmontaje de las carpas, stands y demás estructuras desmontables, como escenarios, etc. que deberán instalarse según la programación prevista de las fiestas a cargo del ayuntamiento.

    - Dicho proyecto será congruente con las previsiones contenidas en el Plan de Autoprotección y el proyecto de instalación de suministro de energía eléctrica, debiéndose justificar expresamente entre otros el cumplimiento de la normativa sectorial de protección contra incendios y seguridad de estructuras, en especial la Norma UNE-EN 13782: 2007.

  - Se estará a lo dispuesto en el Anexo II de este pliego respecto a la estructura y contenido mínimo de los proyectos.

- ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

  - El contratista estará obligado a través del personal técnico cualificado a realizar las siguientes actividades de inspección y supervisión, para comprobar el cumplimiento efectivo del Plan de autoprotección, los proyectos técnicos presentados y en general la normativa sectorial:

    - Emisión de informes de supervisión de correcta instalación y montaje de escenarios, palcos, carpas y cualquier otra estructura móvil, así como atracciones de feria, con independencia de si se exige Plan de autoprotección o no para la fiesta en cuestión.

    - Dirección de ejecución del proyecto de instalación de suministro eléctrico para las instalaciones temporales.

    - Supervisión de implantación del plan de autoprotección presentado.

  - Para la ejecución de dichas actividades el contratista podrá requerir la colaboración y auxilio de las autoridades municipales.

  - Además de la emisión de los informes de supervisión que se le requiera por los servicios técnicos municipales, el contratista estará obligado a través de su personal técnico a realizar una inspección general sobre el terreno el día anterior de comienzo de los eventos, comprobando que las instalaciones instaladas cuenten con los permisos y licencias necesarios y han sido debidamente objeto de seguimiento de montaje, para lo cual los servicios técnicos le darán traslado de una relación de concesionarios e instalaciones autorizadas. El resultado de dicha inspección se plasmará en un informe que deberá presentar el mismo día ante el ayuntamiento, junto con propuestas de medidas a adoptar de conformidad con el párrafo siguiente.

  - Si en el curso de sus actividades de inspección o supervisión detectara el contratista que una instalación no cumple con las medidas mínimas de seguridad o supone un peligro para los usuarios, deberá dar cuenta inmediata y por escrito al ayuntamiento de tal necesidad, junto con la propuesta de medidas a adoptar, indicando expresamente si es necesario el precintado o inhabilitación temporal de las mismas.

  - El contratista se compromete a que el personal técnico designado como director del plan de autoprotección y director de emergencias esté plenamente disponible durante las fechas de celebración de los eventos, debiendo estar presentes en el término municipal de Oroso.

  - Una vez finalizado el evento, el director del plan de autoprotección presentará en el plazo máximo de tres días hábiles el certificado de implantación del Plan de autoprotección al que se hace referencia en el artículo 4 del Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia.

- PROGRAMAS DE FORMACIÓN

  - Según las previsiones contenidas en el capítulo 8 del Plan de autoprotección, el contratista procederá a través de personal debidamente cualificado a dar la formación precisa al personal puesto a su disposición por parte del ayuntamiento para la implantación del plan.

  - Dicha formación comprenderá como mínimo:

    - Formación del personal con funciones asignadas en el Plan de Autoprotección con una duración mínima de tres horas y un máximo de 20 personas por curso y en el cual se le entregará un manual con las funciones personalizadas de las medidas de actuación del Plan de Autoprotección.

- PLAZOS DE EJECUCIÓN

  - De conformidad con lo previsto en el artículo Error: Reference source not found del pliego de prescripciones administrativas se establecen los siguientes plazos de ejecución de las prestaciones de este contrato:

  - Elaboración de Plan de Autoprotección.

    - Toma de datos y redacción y entrega de borrador: 1 mes a contar desde la formalización del contrato.

    - Entrega de ejemplar definitivo: 7 días naturales desde la notificación de la subsanación de deficiencias.

    - Subsanación de deficiencias ejemplar definitivo: 2 días naturales desde el requerimiento.

  - Elaboración de Proyectos técnicos:

    - Toma de datos y redacción y entrega de borrador: 20 días naturales a contar desde la entrega de ejemplar definitivo del plan de autoprotección si fuese requerido; en caso contrario a contar desde la formalización del contrato.

    - Entrega de ejemplar definitivo: 7 días naturales desde la notificación de la subsanación de deficiencias.

    - Subsanación de deficiencias ejemplar definitivo: 2 días naturales desde el requerimiento.

  - Emisión de informes de supervisión

    - Ejecución de actividades de inspección y emisión de informe: 12 horas desde que reciba el requerimiento del servicio correspondiente del ayuntamiento.

    - Subsanación de deficiencias: 6 horas desde la recepción del requerimiento de subsanación.

  - Dirección de obra de proyectos técnicos

    - Durante el plazo previsto de ejecución de dichos proyectos.

  - Dirección y supervisión del plan de autoprotección

    - Desde la aprobación del mismo por el ayuntamiento hasta la finalización de los eventos. Durante el plazo previsto de ejecución de dichos proyectos.

  - Impartición de los cursos de formación necesarios

    - Desde la aprobación del plan de autoprotección hasta un día antes del inicio de los eventos.

  - En todo caso, el cómputo de los plazos en cada una de las fases se contabilizará de forma independiente desde la finalización de la anterior fase, de tal manera que el cumplimiento de las obligaciones del contratista antes de la terminación del plazo señalado para cada fase no implicará de ninguna manera la acumulación del tiempo sobrante para las fases subsiguientes.

  - A los efectos de determinar el comienzo y final del cómputo de plazos la Administración pondrá en conocimiento del contratista por escrito los hechos relevantes que determinen el paso a una siguiente fase, tales como acuerdos municipales, etc., estando igualmente obligado el contratista a presentar la documentación técnica al Ayuntamiento a través del Registro General del Ayuntamiento a efectos de fijación de fecha.

  - Los requerimientos de subsanación de deficiencias, así como las solicitudes de informes de supervisión se trasladarán al contratista de forma telemática mediante correo electrónico o fax, teniendo en cuenta que el inicio del cómputo del plazo será la fecha y hora de remisión que conste en el servidor de correo saliente o del justificante de fax.

  - En el caso de entrega de borradores, si la Administración no tuviese objeciones al trabajo realizado por el contratista, lo comunicará por escrito a éste entendiéndose que los mismos serán los documentos definitivos.

- MEMORIA DE INCIDENCIAS

  - Con la entrega del certificado final de implantación del Plan de autoprotección al que se hace referencia en el artículo 4 del Decreto 171/2010, se hará entrega de una memoria-resumen del resultado del contrato, suscrita por el director del plan de autoprotección en la que se indicará entre otros extremos:

    - Número de informes de seguimiento efectuados, desglosando:

  - Fecha y hora de solicitud del ayuntamiento.

  - Fecha y hora de entrega al ayuntamiento.

  - Identidad del personal emisor.

    - Actividades de inspección realizadas, indicando:

- Fecha y hora de realización.

- Resultado de la inspección.

- Identidad del personal inspector.

    - Actividades de formación realizadas, indicando:

- Fecha y hora de realización de las sesiones.

- Relación de asistentes.

- Identidad del personal formador.

    - Incidencias más significativas ocurridas durante el desarrollo de los eventos, junto con las medidas a adoptar para evitar su repetición en eventos futuros.

  - En el supuesto de que no se requiriese para la fiesta en cuestión la redacción de un Plan de autoprotección, dicha memoria se entregará con la factura final, conteniendo como mínimo los puntos 1º, 2º y 4º.

- PLAZOS Y CUANTÍAS DE FACTURACIÓN

  - De conformidad con lo previsto en el artículo Error: Reference source not found del pliego de prescripciones administrativas, el contratista procederá a la facturación de sus servicios de conformidad con los siguiente plazos:

    - Con la entrega del certificado final de implantación del Plan de autoprotección al que se hace referencia en el artículo 4 del Decreto 171/2010, si fuese requerido el mismo, junto con la memoria de incidencias a la que se hace referencia en el artículo 9 de este pliego, el 100 % del precio de adjudicación del lote correspondiente.

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS

  - Los planes y proyectos, en cada fase, se presentarán en soporte papel y en el formato electrónico que el Ayuntamiento determine, para su posible importación en paquetes ofimáticos o herramientas de tratamiento cartográfico o de gestión GIS estándar.

  - Los documentos en formato papel se presentarán encuadernados y numeradas las páginas, con índice comprensivo de la documentación, en formatos DIN A-4 o DIN A-3. Los planos se presentarán abiertos en tamaño DIN A-3 o plegados a tamaño DIN A-4.

  - En cada fase de tramitación se entregarán tres ejemplares completos de la documentación correspondiente.

ANEXO I – PROGRAMACIÓN DE FIESTAS

LOTE 1 – FESTA DA TROITA

- Fechas de celebración

Fecha de comienzo de eventos: 12 de mayo de 2017

Fecha de finalización de eventos: 14 de mayo de 2017

Fecha de comienzo de instalación de atracciones, escenarios, carpas: 10 de mayo de 2017.

Fecha límite de desmontaje de atracciones, escenarios, carpas: 15 de mayo de 2017.

- Programación de eventos

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | FESTIVAL OROSO EN VIVO |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Alameda de Gois |
| DÍAS | 12 y 13 de mayo |
| HORA ESTIMADA DE INICIO | 22:30 horas |
| HORA ESTIMADA FINAL | 4:30 horas |
| DESCRIPCIÓN | Actuación al aire libre de dos orquestas de primera línea en escenario móvil con espectáculo de baile y luces. Se sirven bebidas en bar desmontable en la misma plaza. |
| USUARIOS | Público en general |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 2.000 personas por día |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | VERBENA POPULAR |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Alameda de Gois |
| DÍAS | 14 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | De 14:15 a 15:30 horas y de 19:30 a 23:30 horas |
| DESCRIPCIÓN | Actuación al aire libre de orquestas de en escenario móvil y baile popular. |
| USUARIOS | Público en general |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 1.500 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | FERIA DE ARTESANÍA Y OFICIOS |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Plaza Isaac Díaz Pardo |
| DÍAS | 13 y 14 de mayo |
| HORA ESTIMADA DE INICIO | 11:30 horas |
| HORA ESTIMADA FINAL | 00:00 horas |
| DESCRIPCIÓN | Instalación de puestos de artesanía y oficios con demostraciones de fabricación de productos y venta de los mismos al público. |
| USUARIOS | Público en general |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 2.000 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | CAMPEONATO DE PESCA PARA ADULTOS |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Rivera del Río Tambre a su paso por Sigüeiro. |
| DÍAS | 13 mayo |
| HORARIO ESTIMADO | 9:00 a 16:00 horas y 16:00 a 20:00 horas |
| DESCRIPCIÓN | Celebración de competición de pesca en el Río Tambre |
| USUARIOS | Pescadores adultos |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 400 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | CAMPEONATO DE PESCA INFANTIL |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Rivera del Río Carboeiro a su paso por Sigüeiro. |
| DÍAS | 14 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | 9:30 a 13:00 horas |
| DESCRIPCIÓN | Celebración de competición de pesca en el Río Carboeiro |
| USUARIOS | Pescadores infantiles |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 400 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | OBRADOIROS INFANTILES |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Plaza Isaac Díaz Pardo |
| DÍAS | 14 y 15 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | 11:30 a 21:00 horas |
| DESCRIPCIÓN | Celebración de juegos y talleres para niños al aire libre tutelados por empresas de ocio y tiempo libre. |
| USUARIOS | Público infantil. |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 1.500 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | PASACALLES |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Calles del centro urbano de Sigüeiro |
| DÍAS | 13 y 14 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | De 19:00 horas a 22:30 horas el 7 de mayo y de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 el 8 de mayo. |
| DESCRIPCIÓN | Desfile y Actuación de charangas y grupos musicales. |
| USUARIOS | Público en general. |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 3.000 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | PREGÓN Y ENTREGA DE PREMIOS |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Alameda de Gois |
| DÍAS | 14 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | De 13:30 a 14:15 |
| DESCRIPCIÓN | Pregón de la fiesta a cargo de personalidad y entrega de premios del Concurso de Pesca. |
| USUARIOS | Público en general. |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 2.000 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | FUEGOS DE ARTIFICIO |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Lanzamiento detrás Rúa Pablo Iglesias |
| DÍAS | 12, 13 y 14 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | El día 6 y 7 a las 22:30 con inicio verbena, el día 8 a las 12:00 para Sesión Vermut y las 21:00 Verbena |
| DESCRIPCIÓN | Lanzamiento de bombas de palenque para anunciar inicio de actividades |
| USUARIOS | Público en general |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 5.000 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | DEGUSTACIÓN DE TRUCHAS |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Alameda de Gois |
| DÍAS | 14 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | Desde las 12:00 a las 14:30 |
| DESCRIPCIÓN | Degustación de truchas ofertadas al público en la carpa municipal |
| USUARIOS | Público en general |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 5.000 personas |

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | XANTAR POPULAR |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Alameda de Gois bajo Carpa Instalada |
| DÍAS | 14 de mayo |
| HORARIO ESTIMADO | Desde las 14:30 a las 18:00 |
| DESCRIPCIÓN | Comida al público interesado previo pago de entrada |
| USUARIOS | Público en general |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 800 personas |

3.	Instalaciones previstas

Se prevé la instalación de atracciones de feria, barracas y chiringuitos en las siguientes calles y plazas:

- Rúa Camiño Inglés

- Plaza Isaac Díaz Pardo

- Alameda de Gois

- Margen derecha del Río Carboeiro

Se prevé la instalación por parte del ayuntamiento de una carpa con unas dimensiones aproximadas de 15 metros x 20 metros en la Alameda de Gois para Degustación de Truchas, con mesas.

Se prevé la instalación de una carpa con unas dimensiones aproximadas de 20 metros x 35 metros en la Alameda de Gois para Xantar Popular con instalación de baños y cocina anexa.

4.	Disponibilidad de medios

El ayuntamiento puede disponer para la implantación de las medidas previstas en el plan de autoprotección del siguiente operativo:

- Agrupación de voluntarios de protección civil, compuesto aproximadamente por 25 miembros.

- Cuerpo de Policía Local, compuesto de tres miembros.

4.	Necesidad de Plan de autoprotección: Sí.

5.	Necesidad de Proyecto de instalaciones eléctricas: Sí.

6.	Necesidad de Proyecto de montaje e instalación de instalaciones temporales: Sí.

LOTE 2 – FESTA DA XUVENTUDE

- Fechas de celebración

Fecha de comienzo de eventos: 13 de abril de 2017

Fecha de finalización de eventos: 14 de abril de 2017

Fecha de comienzo de instalación de atracciones, escenarios, carpas: 10 de abril de 2017.

Fecha límite de desmontaje de atracciones, escenarios, carpas: 16 de abril de 2017.

- Programación de eventos

| NOMBRE O DENOMINACIÓN | VERBENA POPULAR |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO | Alameda de Gois |
| DÍAS | 13 de abril |
| HORA ESTIMADA DE INICIO | 22:30 |
| HORA ESTIMADA FINAL | 4:30 |
| DESCRIPCIÓN | Actuación al aire libre de orquestas de en escenario móvil y baile popular, con bar. |
| USUARIOS | Público en general |
| AFLUENCIA ESTIMADA | 2.000 personas |

3.	Instalaciones previstas

Se prevé la instalación de atracciones de feria, barracas y chiringuitos en las siguientes calles y plazas:

- Rúa Camiño Inglés

- Alameda de Gois

- Margen derecha del Río Carboeiro

Se prevé la instalación de una carpa con unas dimensiones aproximadas de 30 metros x 15 metros en la Alameda de Gois para resguardar al público de inclemencias del tiempo.

4.	Disponibilidad de medios

El ayuntamiento puede disponer para la implantación de las medidas previstas en el plan de autoprotección del siguiente operativo:

- Agrupación de voluntarios de protección civil, compuesto aproximadamente por 25 miembros.

- Cuerpo de Policía Local, compuesto de tres miembros.

4.	Necesidad de plan de autoprotección: No.

5.	Necesidad de Proyecto de instalaciones eléctricas: Sí.

6.	Necesidad de proyecto de montaje e instalación de instalaciones temporales: Sí.

ANEXO II – MODELO DE PROYECTO TÉCNICO

- MEMORIA

El objetivo de la Memoria es describir suficientemente el objeto del proyecto, indicando claramente tanto la situación de partida como los objetivos a cumplir mediante su ejecución. Su contenido se adaptará a las exigencias de la legislación aplicable en el momento de su redacción, sin perjuicio de que contenga como mínimo los siguientes puntos:

- Descripción de la obra o suministro a realizar. En primer lugar se describirá de forma genérica el objeto del proyecto, indicando las necesidades a satisfacer y calificando su objeto como suministro u obra, en función de las prestaciones contenidas en el mismo. A este respecto se entenderá que si el objeto principal del proyecto es el suministro e instalación de maquinaria e instalaciones, y el importe de la obra civil para su instalación es inferior al importe de dicha maquinaria, se calificará como contrato de suministro. En caso contrario, se cualificará como de obra.

En todo caso, se especificará claramente aquellas Instrucciones Técnicas Complementarias a aplicar (número y objeto), justificándolo claramente en relación al objeto del contrato.

- Identificación del redactor del proyecto, indicando nombre, DNI, titulación y número de colegiación. Se justificará que la cualificación profesional del autor es suficiente y adecuada de conformidad con la legislación sectorial aplicable para la redacción del proyecto.

- Ámbito espacial del proyecto. Se describirá suficientemente la situación del proyecto,

  - Se describirá y justificará las características y detalle de la planimetría y esquemas contenidos en el apartado correspondiente.

  - Se especificará si es necesario la ocupación de terrenos o instalaciones que no sean de titularidad municipal, en cuyo caso se delimitarán convenientemente, indicando sus titulares y referencias necesarias según el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario. Si no fuese necesario, se hará declaración expresa de innecesaridad.

- Manifestación expresa y justificada de que el objeto del proyecto es susceptible de utilización autónoma sin necesidad de contrataciones de obras u suministros adicionales o en caso contrario, indicaciones de las obras o actuaciones necesarias para su utilización.

- Cualificación y habilitación profesional exigible a la empresa contratista ejecutora del proyecto, según la normativa sectorial. Se especificará en su caso si es necesaria clasificación.

- Cualificación y habilitación profesional exigible al director de ejecución del proyecto, según la normativa sectorial.

- Características de todas las unidades de obra u suministro proyectadas, que contendrá:

- Estudio de los materiales y suministros a emplear, normas que deben cumplir y los ensayos realizados con los mismos. De ser necesario, se complementará dicha información con la contenida en el apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Justificación del cálculo de los precios adoptados y las bases fijadas para la valoración de las unidades de obra y suministro así como de las partidas alzadas propuestas y el presupuesto para conocimiento de la Administración obtenido por la suma de los gastos correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, cuando procedan, del presupuesto de las obras y del importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en su caso.

- Se identificará aquellas características técnicas de los materiales y suministros que tengan condición de mínimo y que por tanto sean susceptibles de mejora por parte de los licitadores, ordenándolas de mayor a menor según el interés que tenga para la Administración a efectos de conseguir un mayor ahorro energético, durabilidad, garantía, etc.

- En el caso de que se proceda a la sustitución de elementos o maquinaria preexistente, se calculará el coste de retirada, desmontaje y reciclaje en su caso en las correspondientes unidades de obra y se determinará si estos tienen algún valor económico, y en caso afirmativo se procederá a su tasación en base a su estado y amortización.

- Actuaciones y documentación técnica a aportar para la puesta en marcha de las instalaciones, distinguiendo entra aquella a aportar por el director de ejecución de aquella a aportar por el contratista ejecutor del mismo. Se especificará claramente en este apartado:

- Ensayos y pruebas a realizar en las instalaciones nuevas según la normativa sectorial, especificando claramente si es necesario la intervención de un Organismo de Control Autorizado.

- Contenido de los Certificados de instalación a expedir.

- Documentación adicional necesaria.

- Actuaciones de legalización ante el organismo autonómico competente.

- Demás documentación necesaria según la normativa sectorial aplicable al objeto del proyecto.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Cuando así fuese preciso, se redactará el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.

- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se adjuntará un programa de desarrollo de los trabajos, en forma de diagrama de Gantt, indicando previsión temporal de ejecución de cada una de las unidades de obra o suministro previstas en el proyecto.

- SEGURIDAD Y SALUD

Se adjuntará un estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

- PLANIMETRÍA

- Se adjuntarán los planos o esquemas precisos, que tendrán el detalle suficiente para la ejecución del proyecto según lo expuesto en la Memoria.

- En el caso de que sea necesario la ocupación de terrenos o instalaciones que no sean de titularidad municipal, se delimitarán convenientemente mediante la planimetría adecuada.

- En el caso de modificaciones o ampliaciones de instalaciones, se adjuntarán los planos de la situación previa y posterior a la ejecución del proyecto.

- La planimetría adjuntada en formato digital deberá ser apta para ser tratada mediante programa Autocad.

- PRESUPUESTO

El proyecto contendrá un presupuesto que contendrá como mínimo los siguientes apartados:

- Cuadro de precios unitarios desglosados en tres apartados: material, maquinaria y mano de obra necesarios. Su importe se corresponderá con el anexo de justificación de precios contenido en la Memoria.

- Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra o suministro previstas.

- Mediciones efectuadas.

- Resumen presupuesto general, desglosado en los siguiente conceptos:

  - Presupuesto de ejecución material, que se corresponderá con la suma del importe de las mediciones de las unidades de obra o suministro previstas.

  - En el caso de tratarse de un proyecto de obra, importe de gastos generales y beneficio industrial, en los porcentajes que corresponda sobre Presupuesto de ejecución material.

  - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sobre la suma del presupuesto de ejecución material y en su caso del importe de gastos generales y beneficio industrial.

ANEXO III – CUADRO DE ACTIVIDADES

| NOMBRE O DENOMINACIÓN |  |
| --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y ZONA DE MÁXIMO CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO |  |
| LOCALIZACIÓN ZONAS DE TRÁNSITO |  |
| HORA ESTIMADA DE INICIO |  |
| DESCRIPCIÓN |  |
| USUARIOS |  |
| AFLUENCIA ESTIMADA |  |
| REFERENCIA PLANO |  |